## Plan1
| Data de Inicio | Data de Termino | Custo de aquisição | Tempo de contrato | Tempo de contrato | Gasto Mensal |  | Custo por Tempo
Local de Trabalho | 2021-02-22 | 2023-12-01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 9 Mesês,2 Anos. | 33 | 900 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 29700
Designer Senior | 2021-04-01 | 2021-09-01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 5 Mesês,0 Anos. | 5 | 6000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 30000
Designer Disp | 2021-04-01 | 2021-06-01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2 Mesês,0 Anos. | 2 | 4000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 8000
Designer Site | 2021-04-01 | 2021-09-01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 5 Mesês,0 Anos. | 5 | 4000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 20000
Dev Full-Stack Pleno | 2021-10-05 | 2022-11-21 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 Mesês,1 Anos. | 13 | 4000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 52000
Dev Front-End Junior | 2021-10-05 | 2022-11-21 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 Mesês,1 Anos. | 13 | 1800 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 23400
Dev Back-End Junior | 2021-10-05 | 2022-11-21 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 Mesês,1 Anos. | 13 | 1800 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 23400
Dev DB | 2021-10-05 | 2022-05-02 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 6 Mesês,0 Anos. | 6 | 4000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 24000
Empresa Terceirizada (Serviço) | 2021-10-01 | 2023-01-13 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 Mesês,1 Anos. | 15 | 3333.3333 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 50000
4PC | 2021-02-22 | 2023-12-01 | 10000 | 9 Mesês,2 Anos. | 33 | 86 |  | 12838
Servidor | 2022-05-02 | 2023-12-01 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 6 Mesês,1 Anos. | 18 | 250 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 4500
Custo total | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 277838
Formulas:
Tempo de contrato = DATEDIF([Data de Inicio],[Data de Termino],"ym")&" Mesês,"&DATEDIF([Data de Inicio],[Data de Termino],"y")&" Anos."
Tempo de contrato = DATEDIF([Data de Inicio],[Data de Termino],"m")